安联尚璟花园项目智能化工程施工

询 比 文 件

询比编号：B-GC-2020-01

询比人：东莞市安之联置业有限公司

2020年3月

目    录

第一章    询比公告

第二章    参选人须知

第三章    参选文件格式

第四章    合同条款

- 安联尚璟花园项目智能化工程施工

询比公告

编号：B-GC-2020-01

根据我公司项目建设需要，现对 安联尚璟花园 项目  智能化工程施工 进行公开询比现将有关事宜通知如下：

一、项目概况：

安联尚璟花园项目位于东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处，建设规模为：用地面积约48911.7平方米，建筑面积约170000平方米（其中容积率≤2.5，绿地率≥ 30%，建筑密度≤40%，建筑高度≤80米），主要建筑物包括地下停车场、住宅楼及商业铺位。

- 工程地点：

- 东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处

三、询比范围：

本次询比范围为：云楼宇对讲门禁系统（含别墅云对讲系统）、云视频监控系统、电子巡更系统、周界报警系统、车牌识别停车管理系统、人脸识别人行暨非机动车通道系统、电梯控制系统、背景音乐系统、机房工程（含ups）、AI综合管理平台( 含社区平台和APP）及电梯五方通话线缆敷设/室内外管路系统等各个系统的集成和工程施工。

详见智能化设计图纸及清单。

四、参选人资质要求：

1、参选人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的年审有效的营业执照；

2、须具备电子与智能化工程专业承包二级、安全技术防范系统设计、施工、维修二级及以上资质；

3、须提供近三年（2017年1月1日至今）2个及以上住宅项目业绩（业绩金额为300万以上，业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）；

4、本项目不接受联合体参选。

五、询比文件的获取：

有意向参选人可在安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）自行下载询比文件。

- 工期要求：

- 总工期为  180   日历天，具体开工日期以甲方或监理人发出的开工令之次日起为起算时间。

- 七、发布公告的媒介：

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司网站http://www.ahanlian.com/公开发布。

- 八、参选文件的递交及相关事宜：

1、本项目不收取参选保证金。

2、递交参选文件截至时间为：2020年3月 20日上午9:30整（北京时间），参选文件递交地点：广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼。

3、参选文件为一份正本、一份副本、盖章扫描电子版一份（U盘或光盘），参选单位应将参选文件内的所有内容放在一起按组成顺序进行装订，并进行密封，并在封条上加盖参选单位公章；

4、询比时间：2020年3月20日上午9:30整，逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，询比人不予受理。

5、如递交参选文件的家数少于三家将不予开选，询比人将重新进行采购。

- 九、询比人联系方式：

- 询比人：东莞市安之联置业有限公司

地址：广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼

联系人：杨工              电话：15705591760

邮箱：214581591@qq.com

东莞市安之联置业有限公司

2020年3月6日

# 第二章参选人须知

一、参选人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询比人 | 东莞市安之联置业有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 安联尚璟花园项目智能化工程施工 |
| 3 | 建设地点 | 广东省东莞市高埗镇高龙路与莞潢南路交汇处高埗镇政府西侧 |
| 4 | 项目资金来源 | 自筹 |
| 5 | 询比范围 | 安联尚璟花园项目智能化工程施工，包含但不限于云楼宇对讲门禁系统（含别墅云对讲系统）、云视频监控系统、电子巡更系统、周界报警系统、车牌识别停车管理系统、人脸识别人行暨非机动车通道系统、电梯控制系统、背景音乐系统、机房工程（含ups）、AI综合管理平台( 含社区平台和APP）及电梯五方通话线缆敷设/室内外管路系统等各个系统的集成和工程施工。 详见智能化设计图纸及清单。 |
| 6 | 工期 | 总工期为 180 日历天，具体开工日期以甲方或监理人发出的开工令之次日起为起算时间。 |
| 7 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的 合格 标准。 |
| 8 | 参选人资质等级及相关要求 | 1、参选人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的年审有效的营业执照； 2电子与智能化工程专业承包二级、安全技术防范系统设计、施工、维修二级及以上资质 3、须提供近三年（2017年1月1日以来）2个及以上住宅项目业绩（业绩金额为300万以上，业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）； 4、本项目不接受联合体参选。 |
| 9 | 参选文件组成 | （一）技术部分： 1、参选人的资格证明：营业执照副本、资质证明、相关业绩证明（业绩证明材料以合同证明为准）、提供拟派项目经理、相关负责人在本单位连续缴纳的社会保险证明（近半年社保）； 2、有法定代表人签字的针对本项目的授权委托书（原件），被授权人的身份证复印件； 3、施工组织计划及方案。 （二）商务部分： 1、参选报价明细表：参选人根据要求自行报价（含税总价不得超过询比人设定的控制价：人民币3659675.69元）； 2、智能化工程量清单报价表。 |
| 10 | 参选文件份数 | 正本：1份 副本：1份 电子文档：1份 |
| 11 | 参选有效期 | 自评审之日起90日历天 |
| 12 | 评选办法 | 本项目采用综合评分法，选择经评审的综合评分最高的参选人推荐为中选候选人。 |
| 13 | 控制价 | 本工程控制价为：人民币3659675.69元 |
| 14 | 履约担保 | 无 |
| 15 | 现场踏勘 | 1、询比人不组织勘察，参选人可以自行到现场进行实地踏勘。相关费用自理。 2、踏勘联系人：杨工 联系电话：15705591760 |
| 16 | 装订要求 | 1、参选文件正本和副本分别制作、装订、密封在一起； 2、封套上写明：参选人名称安联尚璟花园项目智能化工程施工参选文件 在 2020 年 3月20日 9 时30 分前不得开启 |
| 17 | 参选文件截至时间 | 参选文件截止时间： 2020 年 3 月20 日上午 9 时 30 分 （北京时间） 递交参选文件地点：广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼 |
| 18 | 报价须知 | 1、参选人必须按其报价完成询比文件、询比图纸范围的所有设计项目，若有少算、漏算项等，参选人应自行承担风险，费用包含在总报价中，中选后不再调整。 2、参选人应仔细阅读并准确全面地理解本询比文件，参选人未能按询比文件要求参加询比活动、编制提交参选文件资料，引起的落选风险和不利后果，应自行承担。 3、对参选人的参选材料，不论中选与否，均不予退还，但询比人有对参选材料保密的义务。 4、所有投标均以人民币报价，报价应包含：设备费、安装费、所有配件费、备品备件、专用工具、包装运输装卸费、保险费、现场保管费、调试检验费、税金、培训、售后服务及维保费等,询比施工图总价包干。 |
| 19 | 特别说明 | 附件一：招标图纸； 附件二：智能化系统工程清单。 |

# 二、参选须知

（一）总则

1、方式

1.1本项目通过公开询比方式选择安联尚璟花园项目智能化工程施工单位。

2、询比范围

2.1详见参选人须知前附表。

3、资金来源

3.1详见参选人须知前附表。

4、参选人要求

4.1详见参选人须知前附表。

5、踏勘现场

5.1参选人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制询比文件和签署合同所涉及现场的资料。参选人自行承担踏勘现场所发生的各类费用。

5.2询比人向参选人提供的有关现场的数据和资料，是询比人现有的能被参选人利用的资料，参选人应以此为依据编制参选文件。询比人对参选人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经询比人允许，参选人可为踏勘目的进入询比人的项目现场，但参选人不得因此使询比人承担有关的责任和蒙受损失。参选人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 6、废标条件

6.1 当有下列情形之一的（包括但不限于下列情况），参选文件即告作废，其参选人立即退出本项目的投标活动。

（1）参选文件未按询比文件的规定包装、密封；

（2）参选文件的主要内容、格式明显与询比文件的规定不符；

（3）参选文件字迹模糊、辨认不清；

（4）参选文件未按询比文件的规定签署、盖章；

（5）参选书逾期送达；

（6）参选人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标；

（7）与本项目其他参选人的参选文件的错漏之处一致的；

（8）与本项目其他参选人的参选文件均由同一单位或同一个人编制的；

（9）有其他涉嫌串通投标现象的；

（11）资格审查方式不通过的（资格审查包括企业资质、业绩等）；

（12）法律、法规规定的其他情形；

- 询比保证金 ：无

（二）参选文件

8、参选文件的编写要求及构成

8.1 参选人应认真仔细阅读询比文件中的所有内容，按询比文件的要求编写参选文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性。否则，其参选文件可能被拒绝。

8.2参选人编写的参选文件应包括下列内容（参选人应按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

8.3  参选文件包括但不限于以下内容：

8.3.1  参选函

8.3.2  法定代表人授权书

8.3.3  参选人的资格证明材料（如：企业法人营业执照、资质证书、相关业绩等）

8.3.4  施工组织计划及方案

8.3.5  商务部分：（参选函、参选报价明细表、智能化工程量清单报价表）。

9、参选文件的有效期

9.1参选文件的有效期见前附表规定。在此期限内，凡符合本询比文件要求的参选文件均保持有效。

10、参选文件的书写及签字、盖章规定

10.1参选文件的正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，修改处应加盖公章。

10.2参选人应填写全称，参选文件应由法定代表人或授权代表在所有需要签章处逐一签署及加盖单位公章。

10.3参选文件的份数：正本一份，副本一份，电子版本一份（U盘或光盘）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，正本和副本不符时，以正本为准。

10.4除参选人对错误处做必要修改外，参选文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由参选人法定代表人或其授权代表签字和盖章。

10.5参选文件的书写应清楚工整，字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的参选文件可能被认定为无效，或按照不利于参选人的理解认定。

11、参选文件的密封与标记

11.1参选人须将参选文件的正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、询比编号、参选人名称等内容。参选文件正、副本密封并在封贴处加盖参选人公章。

11.2密封袋上应写明：

（1）项目名称；

（2）询比编号；

（3）参选人名称；

11.3参选人按规定进行密封后将参选文件按照询比文件中注明的递交时间和地址递交。

11.4参选文件未按本须知要求密封、标记的，询比人有权拒收。

12、参选文件提交的截止时间

12.1参选文件的截止时间见本须知前附表规定。

12.2询比人可按本须知中规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交参选文件的截止时间。在此情况下，询比人的所有权利和义务以及参选人受制约的截止时间，均以延长后新的参选截止时间为准。

12.3到参选截止时间止，询比人收到的参选文件少于3个的，询比人可以重新组织询比。

13、迟交的参选文件

13.1询比人拒绝参选截止时间后递交的任何参选文件。

14、参选文件的补充、修改与撤回

14.1参选人在提交参选文件以后，在规定的参选截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的参选文件，并以书面形式通知询比人。补充、修改的内容为参选文件的组成部分。

14.2参选人对参选文件的补充、修改，应按本须知第13条有关规定密封、标记和提交，并在参选文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

14.3在参选截止时间之后，参选人不得补充、修改或撤回参选文件。

(三)参选人资格证明文件

15、资格证明文件组成

15.1参选人必须提交证明其有资格进行参选响应和有能力履行合同的证明文件，作为参选文件的一部份，其中至少包括但不限于以下内容：

（1）法人营业执照副本、资质证书（复印件加盖单位公章）；

（2）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章,委托代理时必须提供）；

（3）参选人需提供近三年两个及以上类似本项目的业绩证明；

（4）项目经理及相关负责人近半年社保证明资料。

注：1、业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准；

2、业绩时间以完工验收证明载明的验收时间为准，其他证明材料以签发落款时间为准。

（四）评选

16、评审委员会

评审委员会由询比人组建，负责评审活动。

17、评选办法

17.1本项目评审方法为：综合评估法，技术评审（40分），商务评审（60分）。

（1）首先进行技术评审，参选人技术得分取各评委评分的算术平均值，结果保留2位小数；然后进行商务评审；各参选人的综合得分=技术得分+商务得分；

（2）评选委员会根据参选人的综合得分，按高低次序排出名次，向询比人推荐排序前3名参选人作为中选候选人，综合得分相同的以商务得分高的优先。

17.2、评选程序：

（1）技术评审：施工组织计划及方案（40分）

| 技术标部分评审标准(40分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 智能化工程方案 | 0～25分 | ①施工组织设计：参选人的施工组织方案应具有鲜明的针对性，结合项目建筑、室内设计的特点，做好施工组织设计以及施工技术的深入研究与执行。（5分） ②项目经理答辩：项目经理对本施工项目的施工技术难点、施工组织重点、深化设计方向、质量控制进行技术文件编制，并在开标现场进行陈述，陈述时间为20分钟，各评委针对技术文件、现场项目经理陈述，可对投标单位项目经理提出疑问。由各评委对各投标单位的施工技术难点分析、施工组织重点管理、深化设计方向分析、质量控制管理进行评定。（15分） ③方案创新：APP专项设计，个性化设计、专项优化建议等。（5分） |
| 2 | 相关业绩 | 0～5分 | 近三年两个300万以上住宅类业绩得3分，每增加一个业绩加0.5分，满分5分。 （近三年指2017年1月1日至今，业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）。 |
| 2 | 企业资质 | 0～5分 | 施工资质： ①具有电子与智能化工程专业承包二级、安全技术防范系统设计、施工、维修二级资质得2分。 ②具有电子与智能化工程专业承包一级以上资质、安全技术防范系统设计、施工、维修一级以上资质得5分。 本项最高得 5 分。 （需提供相关有效资质证书复印件作为评审依据，否则不得分） |
| 4 | 拟投入项目管理机构及人员情况 | 0～5分 | 项目经理（项目总负责人）： ①二级的注册建造师，机电工程专业，得1 分 ②一级的注册建造师，机电工程专业，得2 分（同时提供取最高级别计分） ③拟派项目经理自2017年1月1日以来，每承接过一个单项合同金额在300万元及以上的智能化施工业绩（本人须在此项目中任职项目经理）的，得1分，满分3分。（业绩须能体现项目经理信息，若不能体现，则需提供项目建设单位证明并盖项目建设单位公章） 本项最高得 5 分。 （需提供相关有效注册证书复印件作为评审依据，否则不得分） |

（2）商务评审（60分）

对各参选人进行商务评审，评选基准价为开启商务标所有参选人有效投标含税报价的平均值，所有有效含税报价与评标含税基准价相比，等于评标含税基准价的得60分，其他与评标含税基准价相比每高1%扣0.5分，每低1%扣0.25分，扣完为止，不足1%的，按照插入法计算得分（结果保留2位小数，第三位四舍五入）。

17.3在询比评审及授予合同的过程中，参选人向询比人或评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其参选被拒绝。

17.4中选人确定后，询比人不对未中选人就评审过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

（五）授予合同

18、询比人在发出中选通知书前，有权依据评选委员会的评选报告拒绝不合格的参选。

19、中选人确定后，询比人将发出中选通知书。

20、询比人与中选人将于中选通知书发出之日起7日内，按照询比文件和中选人的参选文件签订书面合同，且中选后不得要求增加合同价款、降低材质、工序等改变合同实质性条款的内容。

21、中选人如因自身原因不按本参选须知第20条的规定与询比人签订合同，则询比人将废除授选，中选人需赔偿询比人此次询比项目控制价的2%，若给询比人造成的损失超过此金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。询比人有权在评委会推荐的入围方案中另择合同授予人或重新组织询比。

22、中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目的任务，不得将中选项目的转让（转包）及分包给他人。

23、 若中选人在第22条的要求中出现问题，询比人视情节有权与之解除合同，选择备选中选人签订合同，由此造成的一切损失（含二次询比组织费用、人员工资、工期延误等）均由中选人承担。

通信信息确认函

我司承诺公司的具体信息如下：

公司通讯地址：

公司联系电话：

委   托   人：

电子邮箱：

参选人承诺以上信息的准确性和唯一性，任何变更均需提前三日通知询比人，否则，询比人任何材料以此信息交邮的，即视为送达成功（含地址不详、电话不通、查无此人、门卫、同事、邻居、家人代收等），交邮的材料内容视为参选人知晓和全部认可。

签章：

年    月   日

### 第三章   参选文件格式

参      选     文     件

（技术部分）

询比编号：

工 程 名 称：

参   选   人：           （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日           期：       年     月     日

一、   参   选   函

东莞市安之联置业有限公司：

根据你公司           （询比编号）询比文件的规定和要求，我单位研究询比文件后决定参加本次参选。

1、我单位愿意按照询比文件规定的各项条款要求，对本次询比范围内的全部文件进行专业承包，并保证按询比人要求完成承包工作。

2、如果我单位中选，你司的询比文件、补充文件、中选通知书和符合询比文件要求的本参选文件均构成约束我们与询比人的合同。

3、我单位自愿全面接受询比文件各条款、内容的约束，并承担违反询比文件要求而引起的不利后果。

4、一旦我方中选，我方保证按约定工期和业主开工令的要求如期开工、竣工并移交全部工程项目。

5、我单位逾期交工验收，询比人有权解除合同并按合同约定进行实施。

6、一旦我方中选，我方保证质量质量达到询比文件规定的要求。

7、我方将保证按询比文件的规定承担相关的工作和责任。

参选人：  (公章)                       通讯地址：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：     邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户银行：                             账    号：

年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系   （单位名称）   的法定代表人，现授权委托     （单位名称）       的   （姓名）   为我公司的合法代理人，就         （项目名称）   的参选，以本公司的名义签署参选文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

（后附法定代表人和代理人身份证复印件）

代  理  人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                       职务 ：

参  选  人：                  （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

三、技术部分

- 1、参选人资质证书（所有复印件应加盖公司公章）

- 2、营业执照（所有复印件应加盖公司公章）

- 3、近三年（2017年1月1日以来）2个及以上住宅项目业绩（业绩金额为300万以上）（业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）

4、项目经理、项目主要负责人资料（近半年社保证明）

5、施工组织计划及方案

参     选    文    件

（商务部分）

询比编号：

项目名称：

参选文件内容：    	      参选文件商务部分

参  选  人：                         （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年     月     日

1、参选函

东莞市安之联置业有限公司：

根据你方提供的 安联尚璟花园项目智能化工程施工  询比文件，经研究上述询比文件的参选人须知、合同条款、图纸和现行建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以¥　         （人民币大写　　　　　　元）的总报价（增值税税率 9 %），并承诺按本询比文件、图纸、设计施工任务书、合同条款的要求，承担上述工作。

参选人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

参选人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月     日

- 安联尚璟花园智能化工程量清单报价表（详见附件）

第四章    合同主要条款

安联尚璟花园项目智能化

工

程

施

工

合

同

目    录

第一章    合同范围

第二章    合同价格

第三章    工期

第四章    支付条款

- 交货、验货

- 安装调试及施工计划

- 双方权责

- 验收

第九章    技术资料和培训

第十章    维护

第十一章  工程进度、索赔、不可抗力

第十二章  仲裁和法律

第十三章  其它

发包人（以下简称甲方）： 东莞市安之联置业有限公司

承包人（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一章  合同范围

本合同由乙方向甲方提供  安联尚璟花园 小区范围智能弱电系统工程安装及技术服务，包括以下内容：

- 1.1 系统共分为如下几个子系统：

- （1）云楼宇对讲门禁系统（含别墅云对讲系统）

- （2）云视频监控系统

- （3）电子巡更系统

- （4）周界报警系统

- （5）车辆识别停车管理系统

- （6）人脸识别人行暨非机动车通道系统

- （7）电梯控制系统

- （8）背景音响系统

- （9）机房工程（含ups）

- （10）AI综合管理平台( 含社区平台和专属APP）

- （11）电梯五方通话线缆敷设/室内外管路系统

1.2 各系统器材、品牌、规格、数量和价格，详见清单。

1.3 乙方按照双方认可的系统设计方案负责各系统的安装、调试、施工、使用培训等服务。

  - 本合同的附件为：

- （1）系统设计方案。

- （2）系统器材配置清单价格表，工程所需的全部产品材料均视列入清单，若有遗漏视其已包含在其它项目中或属附赠材料。

- （3）其它甲方技术要求和乙方提供的技术文件作为合同附件为今后合同履行的依据。

（4）施工图纸。

第二章  合同价格

2.1 实行总价包干，本工程含税总造价约人民币       元（增值税税率9 %）。

（1）本合同价款不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化（含市场变化)而有所调整。

（2）乙方不得因在执行本合同时，因需要突然克服某种困难而要求发包人增加因克服该困难所产生的附带费用。

（3）乙方提供的投标书中若有少项/漏项，被视作乙方将少项/漏项之造价已考虑在合同价款之内。

（4）本合同价款已包含乙方所有施工开支，如工资、住、食、交通费、加班、补助、工具及损耗、水电管理、工商税收费用、施工报建有关的一切费用（施工报建中属于政府明确规定由甲方承担的费用不包含在内）：乙方负责办妥施工许可证等有关的报批、报建手续及验收合格证的审批。

（5）本合同价款已包含完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、现行政策性文件规定等所有费用。

（6）乙方施工使用设施（包括工棚、材料仓库、施工用水用电、生活用水用电、施工用临时道路等所有设施）及费用由乙方负责。临时水电到甲方指定位置接驳，从接驳点引出的电缆、电线、水管、临时电箱、电表、水表等设备、材料及费用由乙方负责。

（7）本合同总价包含按照国家规范要求必须实施的安全生产措施费用：

①乙方在夜间或国家规定的节假日进行工程施工的所有费用己包含在合同价款中，甲方将不再支付任何费用：

②乙方承担各种建筑原材料、半成品、成品的检测费用，并提供有效检测报告；

③东莞市规定的如施工环保、建筑垃圾处理等各类强制性措施费用由乙方承担；

④乙方已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。执行本合同过程中不作任何调整。合同执行期间，因材料设备、成品紧缺等原因产生的建筑材料、设备价格上涨对工程造成的风险，乙方不向甲方索取或索赔任何增加费用，因此而提出的工期延长申请亦将不被批准；

⑤乙方在参选过程中已到工地现场踏勘，己充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补)或工期延长申请将不被批准；

⑥本工程造价已包含询比文件所规定的所有费用。

2.2结算方法

①结算总价的确定：结算价=合同价+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-罚款。

②工程量增减计算方式：合同范围外工程量变更，以甲方盖章确认的有效工程量为准。

③工程量变更计价依据：综合单价按原合同执行（合同清单详见合同附件）。

④材料设备变更计算方式：合同未载明的材料设备单价的，有信息价执行审批完成实施当期信息价，若无信息价，可进行市场询价，经甲方书面确认后的材料价作为组价依据。

⑤材料设备变更计价依据：合同中有类似清单，将有效确认的主材设备费（下浮）做替换，组成新的综合单价；合同中无类似清单，执行东莞市住房与城乡建设局东建价〔2019〕4号文计算规则计价。重新组价的综合单价，并参与下浮（下浮率=合同价/控制价）。

- 工期

3.1 总工期为  180 个日历天（包括节假日、阴雨天等）。

开工日期以甲方或监理发出的开工通知令为准。除甲方批准的工期顺延签证和不可抗力原因外均不得调整。

3.2 若工程因乙方的原因而有可能延误时，乙方可能会被指示先完成某部分工程。乙方接到指示后，应遵从指示完成指定部份及所余下的工程，乙方不得因此提出任何索赔及工期的延长。

3.3 工期包括进行试验直至试验结果合格并取得政府有关部门及甲方发出的合格证明文件为止。若试验或工程本身未能达到有关政府部门或甲方、监理单位、合同条款、规范图纸等要求，乙方须负责所需的额外补修工程，额外试验，同时须负责因上述原因引起的一切费用、损失及延长工期时间。

3.4 保修期结束及修复缺陷工程完成后，保修金无息退还的办法以本合同其他条款约定为准。

- 支付条款

4.1 在系统全部材料设备到达工地，甲方书面确认后，向乙方支付合同总价的60%。

4.2 在工程安装调试完毕通过验收，并办理工程结算后，甲方向乙方付款至结算总价款的97%。

4.3 剩余3%的工程款作为质保金，在竣工验合格交付物业管理单位之日起计算保修期（二年）满时，一次性无息退还。

4.4 每次付款前，乙方需向甲方提交书面的请款报告、相应金额的有效增值税专用发票（9%）以及请款依据等资料，乙方需提供相应金额的正规增值税（9%）专用发票。甲方在收到上述材料并审核无误后7个工作日内依照甲方公司付款流程支付，如因乙方延迟请款、未能提供有效发票，或提供的请款材料存在瑕疵导致甲方未能在约定时间付款的，后果由乙方自行承担。

第五章  交货、验货

5.1 交货时间：根据乙方施工计划协商发货时间及时将器材设备备齐，并在规定交货期限内将货物运至指定交货地点（甲方提前一个月书面通知乙方）。

5.2 交货地点：甲方安联尚璟花园小区工地。

5.3 验货

5.3.1 所有相关设备均在工地现场交货，交货前所有费用均已包括在设备总价内。

5.3.2 乙方供应的材料、成品、半成品均须有原出厂证明、品牌授权书和质量证书。在使用前由乙方负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或实验费用由乙方负担。若甲方对检验或试验结果有异议，应进行复检复试，若复检复试合格，复检复试费由甲方负担，如复检复试不合格，由乙方负担。

5.3.3 乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工工地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5.3.4 设备到达安装现场后，由乙方提供详细完整的设备清单，并经甲方签字认可后进场安装。

5.3.5 施工期间设备材料的保护、保管由乙方负责，验收移交后由甲方负责。

第六章  安装调试及施工计划

6.1 乙方在签定合同之日起10个工作日内根据甲方工程实际情况与进度要求，出具详细施工方案与进度计划。

6.2 乙方负责系统设备的安装、调试、实现系统各项功能。

6.3 保证按期完成整项工程并能保证系统开通运行，并达到约定的功能要求。

6.4 双方约定的材料品牌、型号乙方必须严格遵守合同，工程过程中必须的变更，双方以书面联系单形式确定，双方对联系单的响应时间不得超过3天。 不响应联系单造成的责任由未响应方承担。

6.5 乙方在施工过程中，甲方有责任协助乙方处理与其它现场单位之间的交叉协调工作。同时给乙方提供尽可能的方便与支持。

6.6 工程施工中必须做到文明安全施工，杜绝施工事故发生，施工中因乙方原因发生的施工人员的安全事故，由乙方负责。

- 第七章  乙方权责

7.1 乙方职责：

（1）按甲方要求进场施工，在开工前负责编制施工方案及总进度计划。

（2）为施工人员必须购买施工保险。

（3）严格按照施工工艺要求、质量要求及验收标准精心施工，按甲方要求保证工程进度，按时、保质保量完工交甲方验收使用。

（4）听从甲方管理人员的管理，严格遵守甲方的工地管理制度。施工所发生的水电费用和生活用水用电的费用（按表计量）由乙方负责。

（5）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。为保证工程顺利验收，合同范围内施工现场安全、文明、环保所投入的一切措施等由乙方负责。

（7）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复或返工。

（8）未经甲方书面许可，不得对外转包或分包工程，否则甲方不予支付所分包工程款。

（9）施工完毕，应清理现场，做到工完料清、场清，否则处以3000元违约金。

（10）乙方不得因与甲方有经济纠纷而拒不将其承建的工程交付甲方使用，否则按照延误工期处理。

第八章  验收

8.1  验收标准执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）。

8.2 工程具备竣工验收条件，乙方按国家、行业及地方标准的竣工验收有关规定向甲方申请组织验收，甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。验收合格后，提供完整的竣工资料（加盖公章）一式四份。

8.3 工程竣工验收通过，以验收合格的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提甲方验收合格的日期。

8.4 验收分为系统功能、管线、资料三部分。

系统功能的评判以工程设计方案为准进行清点核对及实地操作；

系统管线的评判以是否规范并满足系统要求进行（隐蔽资料由具体施工单位负责）；

系统资料按照第8.1的要求检查是否符合要求。

8.5 验收合格后，甲、乙双方共同签署验收报告。不影响系统正常运行的技术问题可以在报告的附件上说明而不能作为拒绝签交报告的原因。主体设备一旦事实上进入甲方运行，无论是否履行验收手续均视为系统验收合格。

第九章：技术资料和培训

9.1 系统验收后，乙方应提供所有相关技术资料。

乙方将向甲方提供：

系统竣工报告、

住户使用手册、

系统操作说明书、

系统结构图、竣工图。

9.2 乙方负责对甲方专职操作人员的技术培训，保证其及时上岗操作。

第十章  维护

10.1 质量保修期为二年，自竣工验合格交付物业管理单位之日起计算，终身维修。

10.2 在保证期内发现的所有质量问题均免费维修或更换，乙方技术人员应在接到甲方电话通知后2小时内到达，并在48小时内完成维修并承担有关维修费用。

10.3 乙方应及时更换坏损设备，对系统故障应及时修复。

10.4 不属于乙方责任的故障，在甲方的要求下乙方应提供技术指导以便消除故障，由此引起的费用应由甲方承担。

第十一章  工程进度、索赔、不可抗力

11.1 乙方应在甲乙双方商定的期限内完成本项工程。

11.3 乙方未能按本合同规定准时完工的，每延误一天索赔合同总价0.2％给甲方，违约金不足以弥补因此给甲方造成损失的，乙方还须赔偿损失。该违约金将在甲方应支付给乙方的款项中扣除。

11.4 经验收，本合同工程未达到合同约定及国家规定的质量标准的，甲方有权要求乙方在指定的时间内进行重做、维修（修复）、整改（费用由乙方自行承担），直至达到合同约定的质量标准，且甲方有权停止支付与本合同有关的一切款项、工期不予顺延的同时，乙方须为此向甲方支付本合同工程总造价20%的违约金，违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还须赔偿损失。

因乙方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定，给甲方造成的损失包括但不限于甲方不能按期使用、对外发售、不能按期将工程设备交付业主使用或须向第三人支付的违约金、退还定金、损失赔偿金和甲方可得利益损失等。

因使用不合格设备，给甲方造成损失的，乙方须赔偿损失。

- 第十二章  仲裁和法律

12.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决；若协商解决不成的，双方同意就本合同产生的纠纷向人民法院起诉，双方选择的管辖法院为东莞市第一人民法院。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

第十三章  合同附件

1、合同附件一：廉洁协议。

2、合同附件二：安全生产协议。

3、合同附件三：合同报价清单、施工图纸、技术参数要求。

第十四章  其它

13.1 本合同一式 捌 份，正本 贰 份，副本 陆 份，双方各执正本 壹 份，副本 叁 份，双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。

13.2 合同附件是本合同不可分割的一部分。

13.3 本合同某一条款的变动不影响本合同其他条款的有效性。

13.4 对本合同的任何修改和补充，只有在双方授权的代表在书面文件上签字后有效，并成为本合同不可分割的组成部分。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

地址： 东莞市高埗镇颐龙西路廉商       地址：

财富大厦A座8楼

法定代表人或其授权                    法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                    的代理人：（签字）

开户银行：中国工商银行东莞市高埗支行  开户银行：

帐号：2010024909200203236             帐号：

电话：0769-88871925                   电话：

传真：0769-88871925                   传真：

邮政编码：523000                      邮政编码：

年    月    日                        年     月    日

签约地点：广东省东莞市。

合同附件一

廉洁协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于   年  月  日签署了《                 》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式 捌 份，合同当事方各执肆份。

甲方：                        乙方：

签名盖章：                    签名盖章：

日期：                        日期：

合同附件二

安全生产协议

甲方：

乙方：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，甲、乙双方特签订安联尚璟花园项目智能化工程施工安全生产责任状。主要内容如下：

- 甲方责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等有关安全生产规定，依法对乙方进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查乙方安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对乙方施工现场和安全生产内业资料的检查，监督乙方及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、甲方的上述所有责任的任何缺失，并不免除乙方依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

9、对乙方施工许可资质文件和人员的审查工作，提供相应资料配合乙方办理取得相关许可文件。

10、对乙方的施工方案予以审核，是否有安全施工的措施方案，对危险性较大的项目应组织或督促施工单位编制专项方案和进行专家论证。

二、乙方责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相

应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

7、施工前，应编制包含安全管理措施的方案报甲方（或监理单位）审批。

8、在施工前须制定相应的安全作业规程，并采取有效的安全防范措施。现场四周必须设置连续、整齐、牢固的安全围挡，悬挂安全警示牌，施工的技术人员要现场组织指挥，严格按照安全、科学的规范进行操作等。

9、乙方应配备专职的安全管理人员进行现场的安全管理，定期对现场进行安全检查，乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训，并经考核合格。

10、按规定配备安全防护用品。

11、乙方应配合甲方工程管理人员对拆迁施工现场的安全检查，对检查发现的安全隐患需按“五定”要求限期消除。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，合同施工期内无一般及以上重大人员伤亡事故。完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。其缴纳的履约保证金，如果发生责任安全事故，该费用将不予返还。

五、奖罚办法

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照公司有关规定，给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照公司有关合同及本规定，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，有相应机关追究其他责任。

六、本协议的有效期同《安联尚璟花园项目智能化工程施工合同》。

七、本协议一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

甲方：（盖章）

法定代表人  （签字）：

或委托代理人 （签字）：

联系方式：

通信地址：

乙方：（盖章）：

法定代表人  （签字）：

或委托代理人 （签字）：

联系方式：

通信地址：

年  月  日