深圳安联尚璟府项目燃气工程施工

询  比  文  件

采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

日    期：2021年12月21日

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	13

第四章 合同内容	23

第五章 采购需求及清单	41

第六章 响应文件格式	42

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称：深圳安联尚璟府项目燃气工程施工

1.2 采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

1.3 项目概况：根据采购人提供的安联尚璟府燃气设计图，进行燃气工程施工，并负责办理燃气工程的立项、报建及验收等手续。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：安联尚璟府项目燃气工程施工，具体施工内容：由安联尚璟府燃气总图从市政燃气管接驳处（含碰口费）开始至室内燃气管道工程的所有工作,包括但不限于项目立项、燃气施工许可证的办理、监理费（办理燃气施工许可证所需的燃气施工监理合同，由乙方代为办理，由乙方代付给本项目的燃气施工监理单位）、庭院管网建设【含管沟的土方开挖及回填、管沟的砌筑、盖板或其他的覆盖物（以图纸为准）、绿化的破除、恢复等】、设备安装（调压设施、主控阀门等）、立管（上升管及下降管）、燃气表、表后管至考克阀门处的堵头（考克阀门采购移交燃气集团，业主开户时由燃气集团安装）的供货、安装、高空作业费、管网的防雷接地系统、密实度检测费、管线测量费、材料送检费、管道探伤费、燃气验收费等。

2.4 最高限价：人民币2578786.22元（含税）

2.5 计划工期：计划开工日期2022年3月1日（实际开工日期以采购人通知的为准）；竣工时间：2023年12月31日，总工期为670日历天。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备_市政公用工程施工总承包叁级及以上_资质，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（2）主要人员最低要求：

项目经理1名，具备以下资格条件：

①具备 市政工程专业二级及以上 注册建造师执业资格，持有省级建设行政主管部门颁发的有效的安全生产“三类人员”B类证书；

②近 3 年（指2018年12月1日至响应文件递交截止日期，以同委托方签订的合同协议书或建设单位签字盖章的完工验收证明材料上载明的时间为准）具备至少一个房建类项目（包含住宅、酒店、写字楼等）燃气工程施工_个人业绩。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/） 下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2021年12月30日14时00分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于2021年  12月30日9时00分至递交的截止时间前将响应文件递交至深圳市光明区宝新科技园B座9楼907室。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于深圳市光明区宝新科技园B座9楼907室组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/） 上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

地    址：深圳市光明区宝新科技园B座9楼907室

邮政编码：518107

联 系 人：杨工

电    话：15705591760

电子邮箱：214581591@qq.com_

2021年12月21日

# 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的 合格 标准 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | 无 |
| 3.1 | 响应文件其他材料要求 | 供应商认为有必要提供的其他声明等资料 |
| 3.2.4 | 报价方式 | □单价 R总价 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | 报价应包含完成该工程项目工程费用、施工措施费（含高空作业费）、检测验收费用（含密实度检测费、管线测量费、材料送检费、管道探伤费、燃气验收费等）、燃气施工监理费等。 |
| 3.6.3（2） | 响应文件副本份数 | 一份，盖章扫描电子版文件一份（光盘或U盘） |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | 无 |
| 5.2.2（5） | 不参加评审基准价计算的其他情形 | 无 |
| 10需要补充的其他内容 |  |  |
| 10 | 其他内容 | 成交候选人如因自身原因不按规定与询比人签订合同或未按合同约定履行义务，或将中选项目的转让（转包）及分包给他人。采购人视情节有权取消其成交资格、与之解除合同，在评审小组推荐的成交候选人中另择合同授予人或重新组织询比。由此造成的一切损失（含二次询比组织费用、人员工资、工期延误等）均由该成交候选人承担。 |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

- 本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.2 供应商资格要求

- 1.2.1 供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

- 1.3 费用承担

- 供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

- 参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

- 供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

- 不允许分包。

- 1.8 偏差

- 1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

- 1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

- 本询比文件包括：

- （1）采购公告；

- （2）供应商须知；

- （3）评审办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）采购需求及清单；

- （6）响应文件格式。

- 根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

- 当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

- 2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

- 2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

- 响应文件应包括下列内容：

- （1）报价函；

- （2）法定代表人身份证明及授权委托书；

- （3）已标价的工程量清单；

- （4）供应商基本情况；

- （5）拟委任的主要人员；

- （6）信誉情况；

- （7）施工组织设计；

- （8）其他材料。

- 3.2 报价要求

- 3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

- 3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

- 3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

- 3.2.4本项目的报价方式为（总价）。

- 3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应有效期

- 3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

- 3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

- 供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

- 3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

- 3.5.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

- （1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

- （2）响应文件正本一份，副本_一_份，盖章扫描电子版文件一份（光盘或U盘）。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

- （3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

- 4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

- 供应商名称：

- 深圳安联尚璟府项目燃气工程施工 合同包响应文件

- 在2021年12月30日14时00分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

- 4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

- 4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

- 4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

- 4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

- 采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

- 供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

- 5.2.1主持人按下列程序进行启封：

- （1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

- （2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

- （3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期及其他内容；

- （4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

- （5）启封结束。

- 5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

- （1）报价超出采购人公布的最高限价；

- （2）未在报价函上填写总报价；

- （3）报价函中的报价与已标价的工程量清单总报价不一致（四舍五入除外）；

- （4）供应商须知前附表规定的其他情形。

- 如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封标过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

- 5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

- 评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

- 6.2评审

- 6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

- 6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

- 7.1成交候选人公示

- 采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

- 7.2评审结果异议

- 供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

- 7.3成交候选人履约能力审查

- 成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人应予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“安康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： R当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 （6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 项目管理机构： 9 分 企业资信： 6 分 施工组织设计： 25 分 评审价： 60 分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法A | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算（不适用方法三）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： R方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。 □方法二：将评审价平均值下浮__%，作为评审基准价。 □方法三：将评审价中的最低值作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 项目管理机构 | 9 分 | 施工资质 | 3分 | 具有市政公用工程施工总承包壹级资质得3分；市政公用工程施工总承包贰级得2分；市政公用工程施工总承包叁级得1分。本项最高3分。（需提供相关有效资质证书复印件作为评审依据，否则不得分） |
|  |  |  | 项目经理（项目总负责人） | 6分 | ①一级的注册建造师，市政工程专业，得2 分；二级的注册建造师，市政工程专业，得1 分；（需提供相关有效注册证书复印件作为评审依据，否则不得分）【最高得分2分】 ②拟派项目经理自2018年12月1日以来，每承接过一个单项合同金额在100万元及以上房建类（含住宅、酒店、写字楼等）燃气工程施工业绩（本人须在此项目中任职项目经理）的，得2分，满分4分。（业绩证明材料须能体现项目经理信息，以中标通知书、合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）。 本项最高得 6 分。 |
| 2.2.4（2） | 企业资信 | 6 分 | 企业业绩 | 6分 | 企业近三年每提供一个100万以上房建类（含住宅、酒店、写字楼等）燃气工程施工业绩得2分。本项最高得6分。 （近三年指2018年12月1日至今，业绩证明材料以中标通知书、合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）。 |
| 2.2.4（3） | 施工组织设计 | 25 分 | 施工方案及技术措施 | 5分 | 施工组织方案及技术措施应具有鲜明的针对性，结合项目建筑、室内设计的特点，做好施工组织设计以及施工技术的深入研究与执行。 |
|  |  |  | 质量保证措施 | 6分 | 响应人应结合项目特点编制具有针对性的质量控制措施，包括关键控制点质量及通病防治方法、季节性施工的质量措施、有成品保护的具体措施等。 |
|  |  |  | 施工总进度计划及保证措施 | 5分 | 包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等。 |
|  |  |  | 售后及维保服务的管理措施和承诺 | 6分 | 提供明确的质保范围、保修期符合相关规定；售后服务措施及紧急故障处理预案等详尽、合理，应急维修时间明确，无含糊不清的地方。 |
|  |  |  | 其他 | 3分 | 设计优化建议等。 |
| 2.2.4（4） | 评审价 | 60 分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；采购人可依据询比项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。E1为1分、E2为0.5分，评审价得分最低为0分。 |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）项目管理机构：见评审办法前附表；

- （2）其他：见评审办法前附表；

- （3）施工组织设计：见评审办法前附表；

- （4）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- （1）项目管理机构评分标准：见评审办法前附表；

- （2）其他评分标准：见评审办法前附表；

- （3）施工组织设计评分标准：见评审办法前附表；

- （4）评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分I；

- （2）按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对其他计算出得分II；

- （3）按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分III；

- （4）按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分IV。

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分=I+II+III+IV，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 合同内容

合同编号：

深圳安联尚璟府项目

燃气工程施工合同

甲    方： 深圳市安之联置业有限公司

乙    方：

签定日期：        年       月      日

发包人（甲方）：深圳市安之联置业有限公司

承包人（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和有关行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   工程承包范围

本合同的施工范围为安联尚璟府项目燃气施工图内容里的燃气工程的施工，如有设计变更，依变更后图纸施工。具体施工内容：安联尚璟府项目燃气施工图内容里的燃气工程的施工，如有设计变更，依变更后图纸施工。具体施工内容：由安联尚璟府燃气总图从市政燃气管接驳处（含碰口费）开始至室内燃气管道工程的所有工作,包括但不限于项目立项、燃气施工许可证的办理、监理费（办理燃气施工许可证需需的的燃气施工监理合同，由乙方代为办理，由乙方代付给本项目的燃气施工监理单位）、庭院管网建设【含管沟的土方开挖及回填、管沟的砌筑、盖板或其他的覆盖物（以图纸为准）、绿化的破除、恢复等】、设备安装（调压设施、主控阀门等）、立管（上升管及下降管）、燃气表、表后管至考克阀门处的堵头（考克阀门采购移交燃气集团，业主开户时由燃气集团安装）的供货、安装、高空作业费、管网的防雷接地系统、密实度检测费、管线测量费、材料送检费、管道探伤费、燃气验收费等。

第二条   工程造价及承包方式

2.1 实行总价包干，签约合同含税总额为人民币（大写）        (¥        元)，不含税合同额为人民币（大写）      (¥          元)，增值税税率9 %。

（1）本合同价款不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化（含市场变化)而有所调整。

（2）本合同施工图纸范围内，在满足燃气有关法规，供气单位等相关要求下，乙方不得因在执行本合同时，因需要突然克服某种困难而要求发包人增加因克服该困难所产生的附带费用。

（3）乙方提供的投标书中若有少项/漏项，被视作乙方将少项/漏项之造价已考虑在合同价款之内。

（4）本合同价款已包含乙方所有施工开支，如工资、住、食、交通费、加班、补助、工具及损耗、水电管理、工商税收费用、施工报建有关的一切费用（施工报建中属于政府明确规定由甲方承担的费用不包含在内）：乙方负责办妥施工许可证等有关的报批、报建手续及验收合格证的审批。

（5）本合同价款已包含完成该工程项目含完成该工程项目工程费用、施工措施费（含高空作业费）、检测验收费用（含密实度检测费、管线测量费、材料送检费、管道探伤费、燃气验收费等）、燃气施工监理费等。

（6）乙方施工使用设施（包括工棚、材料仓库、施工用水用电、生活用水用电、施工用临时道路等所有设施）及费用由乙方负责。临时水电到甲方指定位置接驳，从接驳点引出的电缆、电线、水管、临时电箱、电表、水表等设备、材料及费用由乙方负责。

（7）本合同总价包含按照国家规范要求必须实施的安全生产措施费用：

①乙方在夜间或国家规定的节假日进行工程施工的所有费用己包含在合同价款中，甲方将不再支付任何费用：

②乙方承担各种燃气工程原材料、半成品、成品的检测费用，并提供有效检测报告；

③深圳市规定的如施工环保、建筑垃圾处理等各类强制性措施费用由乙方承担；

④乙方已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，执行本合同过程中不作任何调整。合同执行期间，因材料设备、成品紧缺等原因产生的建筑材料、设备价格上涨对工程造成的风险，乙方不向甲方索取或索赔任何增加费用，因此而提出的工期延长申请亦将不被批准；

⑤乙方在参选过程中已到工地现场踏勘，己充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补)或工期延长申请将不被批准；

⑥本工程造价已包含询比文件所规定的所有费用。

2.2结算方法

①结算总价的确定：结算价=合同价+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-罚款。

②工程量增减计算方式：合同范围外工程量变更，以甲方盖章确认的有效工程量为准。

③工程量变更计价依据：综合单价按原合同执行（合同清单详见响应文件）。

④材料设备变更计算方式：合同未载明的材料设备单价的，有信息价执行审批完成实施当期信息价，若无信息价，可进行市场询价，经甲方书面确认后的材料价作为组价依据。

⑤材料设备变更计价依据：合同中有类似清单，将有效确认的主材设备费（下浮）做替换，组成新的综合单价；合同中无类似清单，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50856-2013）、《深圳市建设工程计价规程2017》、深建价[2018]25号文、深建市场[2021]20号文（安全文明施工费按各专业取费）等深圳市的补充规定，以招标控制价编制当期《深圳建设工程价格信息》公布的材料、设备单价计算出该项目的综合单价。重新组价的综合单价，并参与下浮（下浮率=合同价/控制价）。

第三条   付款方式

- 3.1 本工程不设预付款；

- 3.2 管道安装完毕经甲方确认后支付合同总价的30%；

- 3.3 燃气设备安装完成并经甲方验收确认收支付合同总价的30%；

- 3.4 取得竣工验收报告证书后支付至合同总价的85%

- 3.5 工程验收合格拿到竣工验收报告后，2个月内办理完结算，结算完成后，支付至工程结算金额的97%（付款前乙方须开具全额结算价的增值税专用发票，包括质量保证金）。

- 3.6 二年保修期满后，甲方一次性无息支付工程结算金额的3%为质量保证金（扣除相关责任款）。

- 甲方每次向乙方付款前，乙方须先向甲方开具相应等额合法有效增值税专用发票及付款申请书，如因乙方延迟请款、未能提供有效发票，或提供的请款材料存在瑕疵导致甲方未能在约定时间付款的，后果由乙方自行承担。。

第四条   质量要求

- 4.1 乙方必须严格按设计图纸、国家及深圳市有关规定或规范施工。

- 4.2 乙方所提供的管材、管件、调压设备、燃气表及阀门等材料、设备应是符合质量要求，有合格证且是深圳市燃气集团认可的产品。

- 4.3 工程完工后，乙方先整理好有关文件及资料交有关部门审阅后，再提请甲方、设计院、监理及燃气部门验收，验收结果须达到合格及交付使用标准。

第五条   工期要求

- 5.1 开工时间：2022年3月1日（具体开工日期以接到甲方书面通知为准）；

5.2 竣工时间：2023年12月31日，工期为670日历天。

- 5.3 以上工期如确因甲方原因或人力不可抗拒的因素使施工无法进行，工期可以顺延。

- 5.4 工期包括进行试验直至试验结果合格并取得政府有关部门及甲方发出的合格证明文件为止。若试验或工程本身未能达到有关政府部门或甲方、监理单位、合同条款、规范图纸等要求，乙方须负责所需的额外补修工程，额外试验，同时须负责因上述原因引起的一切费用、损失及延长工期时间。

- 5.5 保修期结束及修复缺陷工程完成后，保修金无息退还的办法以本合同其他条款约定为准。

第六条   双方责任

6.1 甲方职责

- 6.1.1对乙方的施工过程进行监督。

- 6.1.2按本合同第三条规定及时间向乙方支付合同款。

- 6.1.3安排施工场地及货物存放的地点，但保管由乙方自理。

- 6.1.4合理协调各施工单位的关系，避免直接或间接影响乙方施工质量、进度。

- 6.1.5甲方负责提供办理报批、报建、监理、验收、供气等手续的相关资料。

6.1.6提供水电的接驳点。

6.2 乙方职责

6.2.1 应按照政府及行业有关规定进行施工和验收，确保工程工期、质量。

6.2.2 乙方在开工前应负责编制安装施工方案，安排施工总进度计划，准备施工工具，储备材料，做好一切施工准备。

6.2.3 应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、燃气工程监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、燃气工程监理的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及燃气工程监理提供与工程质量有关的技术资料。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、燃气工程监理的要求整改、拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除、整改和重新施工的费用，工期不予顺延。因甲方原因发生的追加的费用由甲方承担。

6.2.4 应做好施工现场的恢复及施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）及临街交通要道、人行道的保护，提出保护方案，报甲方和有关部门同意，相关费用由甲方承担。若因乙方防护不力而发生事故，则一切责任由乙方负责。

6.2.5 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，由此造成事故的责任和发生的费用全部由乙方承担。

6.2.6 工程完工验收合格后，乙方即与办理移交手续，将工程交付使用。工程竣工验收后，乙方所有非维修人员和设备、材料、临设等在十天内退场完毕，并做到工完场清，并承担清退场等相关费用。延期退场，甲方有权安排第三方对乙方进行退场处理。

6.2.7 已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。修复工作应达到验收合格，如验收工作达不到验收标准，相应修复费用由乙方承担。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。

6.2.8 承担施工用电费用，乙方自行与总包协商，水电费用交与总包方。

6.2.9 乙方负责办理施工前及施工后的报批、报建、审图、质量监督、监验、设备、材料的采购、运输（二次运输）、保管、安装、安装后的修复及市政管道的保护工作，如安装管后的填充材料、调试、验收、通气 、管道出入户穿墙孔统一钻洞及修复、与市政管燃气的连接的碰口费等所有工作。

6.2.10 凡隐蔽工程经乙方自检后填制隐蔽记录，并及时书面通知甲方检查，经检查或验收，工程需返工、翻修者，则以返工、翻修合格后重新提交竣工验收报告和资料，并经发包方确认的日期为竣工日期。此种情况将不会获得工期延长之批准，造成工期延迟的承包方需按每延迟一天，支付相当于合同暂定总价万分之五瑕疵履行违约金，并承担由此造成发包方之一切损失及责任。

第七条   交货、验货、存货

7.1 乙方负责全部设备、材料的包装、运输及至甲方工地的运输、保管及保险。

7.2 提供合格产品，并将产品的产地及合格证及时通知甲方审验。乙方需承担因产品质量问题造成的全部经济损失。

7.3 货到工地经双方验收后，仍由乙方承担保管责任，直至工程安装完毕并验收合格交付甲方使用为止。

第八条   安全文明施工

8.1 乙方建立HSE管理体系和完善安全生产责任制度，预防生产责任事故发生。

8.2 出现燃气事故时，乙方应采取各种应急措施进行救援，尽量减少事故对用户和社会公众的影响，同时乙方按照国家有关安全管理规定向有关主管部门报告。

8.3 乙方加强燃气设施安全巡检，消除安全隐患，对危及燃气设施安全的行为及时制止，并报告有关主管部门，同时进行宣传、教育、解释、劝阻和书面告知违反规定的单位或个人，责令限时进行整改。对逾期不改的，书面向甲方或行政执法部门报告。甲方接到乙方报告后，应及时协调执法部门予以查处。

8.4 乙方按国家劳动防护用品选用规定，为施工人员配发劳动防护用具，并正确穿戴；危险作业执行的《危险作业许可管理制度》逐级上报审批，并监督实施；全面推行文明施工，不断改进工艺，节约资源和能源，尽量减少“三废”排放数量，把对环境的影响减少到最低限度。

8.5 甲方不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期（乙方书面同意的除外）。

8.6 甲方不得要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

8.7 施工单位必须将高空作业危险性较大施工组织方案、高空作业人员、焊工等特种作业人员上报甲方，施工作业过程中燃气专业监理工程师必须到场监督，否则按违约处1000元/次。

8.8 除上述约定外，甲乙双方需按《建设工程安全生产管理条例》的相关规定履行责任。

- 8.9 甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关主管部门或按有资质的第三方鉴定机构的认定处理。

第九条   违约责任

9.1 如乙方所供产品有缺损或质量不合格应在十日内无条件补送或更换，否则甲方有权解除合同并向乙方追偿由此而造成的甲方全部经济损失。

9.2 凡不可抗力造成不能正常履行合同，知情方应依法通知另一方，双方应共同采取措施减少损失，双方各负其责，并继续履行合同。

9.3 除非守约方依约提前终止合同，违约方承担前述违约责任后仍必须履行合同。

9.4 乙方对产品质量及施工质量负全部责任，由此造成甲方及第三方的经济损失，乙方负责赔偿并免费修复。对施工过程中偷工减料、弄虚作假，经甲方项目部和监理确认后，对乙方处以该施工部分工程造价的两倍处罚，甲方直接在工程款中扣除。

9.5 若工程质量未达到合同约定，乙方须无条件进行整改。

9.6 甲方未能在合同约定的付款时间支付工程款每日按应付款项金额的万分之三支付利息。

9.7 因乙方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定，乙方需按每延迟一天，支付相当于合同暂定总价万分之五瑕疵履行违约金，给甲方造成的损失包括但不限于甲方不能按期使用、对外发售、不能按期将工程设备交付业主使用或须向第三人支付的违约金、退还定金、损失赔偿金和甲方可得利益损失等。

第十条   竣工验收

10.1 乙方认定工程具备竣工验收条件，应提前三天书面通知甲方及监理工程师准备验收，同时按要求将竣工资料交甲方及监理工程师审核，如在审核时发现问题，乙方应按甲方及监理工程师要求的时间补足合格的资料。

10.2 甲方及监理工程师在收到书面通知及完整的竣工资料后组织有关部门会同乙方进行验收。若验收结果未达到合同要求，乙方须无条件进行整改直至达到合同要求。

第十一条  保险

乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。施工中乙方自身或因乙方原因造成第三方发生的一切伤亡、火灾等安全事故所造成的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任均由乙方负责，如甲方先行承担，则甲方有权向乙方全额追偿，同时要求乙方承担合同总额20%的违约金。

第十二条  技术文档及培训

乙方在工程完工后，提供给甲方肆套完整工程竣工验收资料；并为甲方指派的相关人员提供免费培训，保证甲方指派的有关人员熟悉工程的有关情况。

第十三条    服务支持

13.1 乙方向甲方提供的免费质量保修期为两年，从竣工验收合格之日起计。

13.2 保修范围为：自然灾害、第三者故意损坏及人力不可抗力因素外的施工质量问题均属乙方保修范围。

13.3 在质保期间，乙方对保修的响应时间为4小时（即乙方接道甲方电话通知后4小时内到达甲方故障现场处理）。

第十四条   违约与裁决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决；若协商解决不成的，双方同意就本合同产生的纠纷向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

第十五条   合同附件

15.1 合同附件一：廉政合同；

15.2 合同附件二：安全生产协议；

15.3 合同附件三：施工界面划分；

15.4 合同附件四：响应文件、施工图纸、技术参数要求。

第十六条   其他

16.1 本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份，双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。

16.2 合同附件是本合同不可分割的一部分。

16.3 本合同某一条款的变动不影响本合同其他条款的有效性。

16.4 对本合同的任何修改和补充，只有在双方授权的代表在书面文件上签字后有效，并成为本合同不可分割的组成部分。

（以下无正文，仅为签章页）

（此页无正文，仅为签章页）

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 地址：深圳光明区观光路宝新科技园 B座907 | 地址： |
| 法定代表人或其授权 的代理人：（签字） | 法定代表人或其授权 的代理人：（签字） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 电话： | 电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

合同附件一

廉政合同

为抓好物资设备等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，深圳安联尚璟府项目燃气工程施工的采购人         深圳市安之联置业有限公司（以下简称甲方）与该项目的供货商       （供货商名称，以下简称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行《深圳安联尚璟府项目燃气工程施工合同》 合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货合同履行完毕后止。

6.本合同作为《深圳安联尚璟府项目燃气工程施工合同》的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式 捌 份，由甲、乙双方各执 叁 份，送交双方监督单位各 壹   份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或                              或

其授权的代理人：                其授权的代理人：

年   月   日                    年   月   日

甲方监督人员：（签字）          乙方监督人员：（签字）

合同附件二

安全生产协议

甲方：深圳市安之联置业有限公司

乙方：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，甲、乙双方特签订 深圳安联尚璟府项目燃气工程施工 安全生产责任状。主要内容如下：

- 甲方责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等有关安全生产规定，依法对乙方进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查乙方安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对乙方施工现场和安全生产内业资料的检查，监督乙方及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、对乙方施工许可资质文件和人员的审查工作，提供相应资料配合乙方办理取得相关许可文件。

9、对乙方的施工方案予以审核，是否有安全施工的措施方案，对危险性较大的项目应组织或督促施工单位编制专项方案和进行专家论证。

10、甲方的上述所有责任的任何缺失，并不免除乙方依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、乙方责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相

应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

7、施工前，应编制包含安全管理措施的方案报甲方（或监理单位）审批。

8、在施工前须制定相应的安全作业规程，并采取有效的安全防范措施。现场四周必须设置连续、整齐、牢固的安全围挡，悬挂安全警示牌，施工的技术人员要现场组织指挥，严格按照安全、科学的规范进行操作等。

9、乙方应配备专职的安全管理人员进行现场的安全管理，定期对现场进行安全检查，乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训，并经考核合格。

10、按规定配备安全防护用品。

11、乙方应配合甲方工程管理人员对拆迁施工现场的安全检查，对检查发现的安全隐患需按“五定”要求限期消除。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，合同施工期内无一般及以上重大人员伤亡事故。完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

甲方公司安全生产领导小组办公室对乙方进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。如果发生责任安全事故，将从工程进度款中进行相应扣除。

五、本协议的有效期同《 深圳安联尚璟府项目燃气工程施工 》合同。

六、本协议一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

甲方：（盖章）

联系方式：

通信地址：

乙方：（盖章）：

联系方式：

通信地址：

年   月   日

合同附件三

施工界面划分

| 项目名称 | 总承包施工范围 | 燃气工程施工范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气施工工程 | - 按图纸要求管（套管）预埋，燃气管道洞口的预留和洞口的封堵。 | 安联尚璟府项目燃气施工图内容里的燃气工程的施工，如有设计变更，依变更后图纸施工。具体施工内容：由安联尚璟府燃气总图从市政燃气管接驳处（含碰口费）开始至室内燃气管道工程的所有工作,包括但不限于项目立项、燃气施工许可证的办理、监理费（办理燃气施工许可证需需的的燃气施工监理合同，由乙方代为办理，由乙方代付给本项目的燃气施工监理单位）、庭院管网建设【含管沟的土方开挖及回填、管沟的砌筑、盖板或其他的覆盖物（以图纸为准）、绿化的破除、恢复等】、设备安装（调压设施、主控阀门等）、立管（上升管及下降管）、燃气表、表后管至考克阀门处的堵头（考克阀门采购移交燃气集团，业主开户时由燃气集团安装）的供货、安装、高空作业费、管网的防雷接地系统、密实度检测费、管线测量费、材料送检费、管道探伤费、燃气验收费等。 |  |

# 采购需求及清单

## 1、技术标准和要求

## 2、图纸（如有）

## 3、工程量清单

3.1工程量清单编制说明（编制说明中应明确：供应商不得修改工程量清单编制说明）

## 3.2工程量清单

# 响应文件格式

__深圳安联尚璟府项目燃气工程施工  合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、施工组织设计

八、其他材料

一、报价函

深圳市安之联置业有限公司  (采购人名称)：

1．我方已仔细研究了 深圳安联尚璟府项目燃气工程施工 合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、____________________（其他证明材料）的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。

八、其它材料

供应商认为有必要提供的其他资料。